## Actividades1
|  | Lista de Actividades de Bookfash |  |  | Mayo - Agosto |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio | [6 empty] | Agosto
Semanas | # | Actividad | Encargado a: | Duracion en dias | Inicio | Finalizado | Tipo | % Completado |  | 1
. | 1 | Establecer Requerimientos | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 100% | . |  | 100%
. | 2 | Declaración de objetivos general y especificos | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 100% | . |  |  | 100%
. | 3 | Funcionalidades y Alcance del Proyecto | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 100% | . |  |  |  | 100%
. | 4 | Creaciones de lista de tareas. | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 60% | . |  |  |  |  | 60%
. | 5 | Creacion de repositorio de versiones en la plataforma deGithub | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Backend | 60% | . | [5 empty] | 60%
. | 6 | Creación de logotipos para la empresa y aplicación | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Frontend | 100% | . | [6 empty] | 100%
. | 7 | Creación de Diseño Interfaz Sistema Wear Os en figma | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Frontend | 100% | . | [7 empty] | 100%
. | 8 | Creación de Diseño Interfaz Sistema smar TV en figma | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Frontend | 60% | . | [8 empty] | 60%
. | 9 | Creacion de base de datos | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | DBManager | 70% | . | [9 empty] | 70%
. | 10 | Actualizaciones de MER y MR | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | DBManager | 100% | . | [10 empty] | 100%
| 11 | Swagger y Api Python | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Backend | 100% | . | [11 empty] | 100%
. | 12 | Diagrama de Gantt | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 80% | . | [12 empty] | 80%
| 13 | Api Crud (1 Tabla) | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Backend | 80% | . | [13 empty] | 80%
| 14 | Sql Creacion | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | DBManager | 100% | . | [14 empty] | 100%
. | 15 | Diccionario de Datos | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | DBManager | 60% | . | [15 empty] | 60%
. | 16 | Diseño de Interfaces Wearable | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Frontend | 40% | . | [17 empty] | 40%
. | 17 | Documentacion de pruebas | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 60% | . | [18 empty] | 60%
. | 18 | Presentacion Final | Jose Luis Galindo Picazo | . | . | . | Documentador | 10% | . | [19 empty] | 10%